## Planification
Ariel Hotz-Garber
Systèmes Lindenmayer et algorithmes génétiques
Tâche | Titre | Liste tâches préalables | Priorité | Difficulté | Temps requis | Sprint
1 | Lsystem attributs et transformation |  | Essentiel | Moyen | 180 | Spint 1 | 900
2 | Lsystem génération aléatoire | 1 | Essentiel | Moyen | 180 | Spint 1 | 900
3 | Vue panneau Lsystem |  | Essentiel | Facile | 120 | Spint 1 | 120
4 | Vue panneau simulation | 3 | Essentiel | Facile | 120 | Spint 1 | 120
5 | Vue panneau génétique | 3,4 | Essentiel | Facile | 120 | Spint 1 | 120
6 | Contrôleur fonctions Lsystem | 1,2 | Essentiel | Moyen | 60 | Spint 1 | 300
7 | Vue connection contrôleur et panneau contrôle | 6 | Essentiel | Moyen | 60 | Spint 1 | 300
8 | Turtle setup |  | Essentiel | Facile | 30 | Spint 1 | 30
9 | Turtle draw functions | 8 | Essentiel | Incertain | 120 | Spint 1 | 900
10 | Contrôleur look up table | 7,8,9 | Essentiel | Incertain | 90 | Sprint 2 | 675
11 | Lsystem paramètres | 1,2 | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 2 | 30
12 | Algorithme génétique attribut et setup |  | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
13 | Algorithme génétique fitness | 12 | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
14 | Algorithme génétique élitisme et croisement | 12, 13 | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
15 | Algorithme génétique mutation | 12, 13, 14 | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
16 | Contrôleur fonctions génétique |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2 | 300
17 | Paramètres algorithme génétique | 12, 13, 14, 15 | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 2 | 30
18 | Algorithme génétique timeout | 12, 13, 14, 15, 16 | Souhaité | Incertain | 120 | Sprint 2 | 900
19 | Lsystem DAO |  | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 3 | 30
20 | Lien vue DAO | 1, 3 | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 3 | 30
21 | Ajout stratégies sélection | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 | Optionnel | Incertain | 120 | Sprint 3 | 900
22 | Ajout critères fitness | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 | Optionnel | Incertain | 120 | Sprint 3 | 900
23 | Ajout tropisme Lsystem | 1, 2 | Optionnel | Difficile | 120 | Sprint 3 | 1200
24 | Ajout branchement Lsystem | 1, 2 | Optionnel | Difficile | 120 | Sprint 3 | 1200
25 | Lsystem timeout | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | Souhaité | Incertain | 120 | Sprint 3 | 900

## Sommaire
Nombre de tâches | 25
Difficulté moyenne | 6.3354
Temps total requis | 2460