## Planification
Ariel Hotz-Garber
Systèmes Lindenmayer et algorithmes génétiques
Tâche | Titre | Liste tâches préalables | Priorité | Difficulté | Temps requis | Sprint
1 | Lsystem attributs et transformation |  | Essentiel | Moyen | 180 | Spint 1 | 900
2 | Lsystem génération aléatoire | 1 | Essentiel | Moyen | 180 | Spint 1 | 900
3 | Vue panneau Lsystem |  | Essentiel | Facile | 120 | Spint 1 | 120
4 | Vue panneau simulation | 3 | Essentiel | Facile | 120 | Spint 1 | 120
5 | Vue panneau génétique | 3,4 | Essentiel | Facile | 120 | Spint 1 | 120
6 | Contrôleur fonctions Lsystem | 1,2 | Essentiel | Moyen | 60 | Spint 1 | 300
7 | Vue connection contrôleur et panneau contrôle | 6 | Essentiel | Moyen | 60 | Spint 1 | 300
8 | Turtle setup |  | Essentiel | Facile | 30 | Spint 1 | 30
9 | Turtle draw functions | 8 | Essentiel | Incertain | 120 | Spint 1 | 900
10 | Contrôleur look up table | 7,8,9 | Essentiel | Incertain | 90 | Sprint 2 | 675
11 | Lsystem paramètres | 1,2 | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 2 | 30
12 | Algorithme génétique attribut et setup |  | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
13 | Algorithme génétique fitness | 12 | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
14 | Algorithme génétique élitisme et croisement | 12, 13 | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
15 | Algorithme génétique mutation | 12, 13, 14 | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
16 | Contrôleur fonctions génétique |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2 | 300
17 | Paramètres algorithme génétique | 12, 13, 14, 15 | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 2 | 30
18 | Algorithme génétique timeout | 12, 13, 14, 15, 16 | Souhaité | Incertain | 120 | Sprint 2 | 900
19 | Lsystem DAO |  | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 3 | 30
20 | Lien vue DAO | 1, 3 | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 3 | 30
21 | Ajout stratégies sélection | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 | Optionnel | Incertain | 120 | Sprint 3 | 900
22 | Ajout critères fitness | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 | Optionnel | Incertain | 120 | Sprint 3 | 900
23 | Ajout tropisme Lsystem | 1, 2 | Optionnel | Difficile | 120 | Sprint 3 | 1200
24 | Ajout branchement Lsystem | 1, 2 | Optionnel | Difficile | 120 | Sprint 3 | 1200
25 | Lsystem timeout | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | Souhaité | Incertain | 120 | Sprint 3 | 900

## Sommaire
Nombre de tâches | 25
Difficulté moyenne | 6.3354
Temps total requis | 2460

## Rapport d'étape Sprint 1
Tâches accomplies
Lsystem attributs et transformation
Vue panneau Lsystem
Vue panneau simulation
Vue panneau génétique
Contrôleur fonctions Lsystem
Turtle draw functions
Turtle setup
Tâches non accomplies
Lsystem génération aléatoire
Vue connection contrôleur et panneau contrôle
Difficultés encontrées
La courbe d'apprentissage en C++ était très élevée, ce qui a motivé la décision de continuer le projet en Python, malgré le fait qu'une partie de l'interface graphique était déjà complétée.
Concevoir des classes pour des widgets personnalisés s'est avéré beaucoup plus long que prévu, notamment pour les « slider » qui ne possède pas de valeurs réelles ou pour les « layout » permettant un choix de couleurs.
Parcourir la documentation de Qt a demandé beaucoup plus de temps que planifié. Qui plus est, la documentation en Python est parfois lacunaire; il a donc fallu se rabattre sur celle de C++ -beaucoup plus fournie- à maintes reprises.
Redimensionner les panneaux et la fenêtre principale a englouti beaucoup de temps de travail, en vain.
Représenter les systèmes par des arbres n-aires s'est avéré être très difficile, compte tenu de la récursivité
Gérér les bogues liés à la tortue s'est avéré être assez long : afin de suivre les appels récursifs, il a parfois fallu parcourir le code ligne par ligne
La tortue interprétant les caractères des chaînes fonctionnait mal avec des fonctions placées dans un dictionnaire
La conception des règles de transformation des systèmes avait été peu anticipé dans l'étape préparatoire. Conséquemment, réfléchir sur une structure adéquate a malheureusement empiété sur du temps de développement.
Tester la génération d'image à l'aide de la tortue a occupé une bonne partie du Sprint 1, plus particulièrement en ce qui a trait au recadrage de l'image
Ajustements potentiels
Génération aléatoire reportée au sprint 2
Connection du contrôleur à la vue et au panneau de contrôle reporté au sprint 2
Certains paramètres des systèmes seront implémentés si le temps le permet (reportés au Sprint 3) comme les polygones, les courbes de Bézier, le changement de couleur des segments
Gérer la taille des fenêtres sera considérer à la fin du Sprint 3 comme il s'agit d'un détail essentiellement esthétique ayant peu d'impact sur la fonctionnalité générale du logiciel
La décision d'avoir recours à une « look-up table » pour appeler les fonctions de dessins de la tortue en fonction du caractère courant de la chaîne a été revue. Une structure « if-else » a plutôt été utilisée. Un « switch-case » aurait été préférable, mais n'est disponible que dans la version 3.10 de Python et a donc été délaissé pour des raisons de portabilité.
Commentaires
Le projet a adopté une autre direction compte tenu de la décision de vouloir implémenter des embranchements dans les systèmes et donc d'avoir recours à des notions de récursivité. Certaines fonctionnalités, surtout des paramètres se verront repoussées au Sprint 3.
Temps passé sur le projet
28.5 heures
Niveau d'avancement (%)
85
Satisfaction (%)
85