## Planification
Ariel Hotz-Garber
Systèmes Lindenmayer et algorithmes génétiques
Tâche | Titre | Liste tâches préalables | Priorité | Difficulté | Temps requis | Sprint
1 | Lsystem attributs et transformation |  | Essentiel | Moyen | 180 | Spint 1 | 900
2 | Lsystem génération aléatoire | 1 | Essentiel | Moyen | 180 | Spint 1 | 900
3 | Vue panneau Lsystem |  | Essentiel | Facile | 120 | Spint 1 | 120
4 | Vue panneau simulation | 3 | Essentiel | Facile | 120 | Spint 1 | 120
5 | Vue panneau génétique | 3,4 | Essentiel | Facile | 120 | Spint 1 | 120
6 | Contrôleur fonctions Lsystem | 1,2 | Essentiel | Moyen | 60 | Spint 1 | 300
7 | Vue connection contrôleur et panneau contrôle | 6 | Essentiel | Moyen | 60 | Spint 1 | 300
8 | Turtle setup |  | Essentiel | Facile | 30 | Spint 1 | 30
9 | Turtle draw functions | 8 | Essentiel | Incertain | 120 | Spint 1 | 900
10 | Contrôleur look up table | 7,8,9 | Essentiel | Incertain | 90 | Sprint 2 | 675
11 | Lsystem paramètres | 1,2 | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 2 | 30
12 | Algorithme génétique attribut et setup |  | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
13 | Algorithme génétique fitness | 12 | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
14 | Algorithme génétique élitisme et croisement | 12, 13 | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
15 | Algorithme génétique mutation | 12, 13, 14 | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
16 | Contrôleur fonctions génétique |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2 | 300
17 | Paramètres algorithme génétique | 12, 13, 14, 15 | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 2 | 30
18 | Algorithme génétique timeout | 12, 13, 14, 15, 16 | Souhaité | Incertain | 120 | Sprint 2 | 900
19 | Lsystem DAO |  | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 3 | 30
20 | Lien vue DAO | 1, 3 | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 3 | 30
21 | Ajout stratégies sélection | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 | Optionnel | Incertain | 120 | Sprint 3 | 900
22 | Ajout critères fitness | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 | Optionnel | Incertain | 120 | Sprint 3 | 900
23 | Ajout tropisme Lsystem | 1, 2 | Optionnel | Difficile | 120 | Sprint 3 | 1200
24 |  | 1, 2 | Optionnel | Difficile | 120 | Sprint 3 | 1200
25 | Lsystem timeout | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | Souhaité | Incertain | 120 | Sprint 3 | 900

## Sommaire
Nombre de tâches | 25
Difficulté moyenne | 6.3354
Temps total requis | 2460

## Rapport d'étape Sprint 2
Tâches accomplies
Lsystem paramètres
Lsystem DAO
Lien vue DAO
Ajout branchement Lsystem
Vue connection contrôleur et panneau contrôle
Tâches non accomplies
Algorithme génétique attribut et setup
Algorithme génétique fitness
Algorithme génétique élitisme et croisement
Algorithme génétique mutation
Contrôleur fonctions génétique
Paramètres algorithme génétique
Algorithme génétique timeout
Difficultés encontrées
Générer des chaînes de caractères intéressantes graphiquement s'est avéré plus difficile que prévu, ce qui explique notamment la décision d'implémenter la base de données dès le Sprint 2 entre autres afin de disposer aisément de valeurs à des fins de test.
Certaines requêtes opérant sur plusieurs tables ont été difficiles à réaliser, notamment celles ajoutant les systèmes par défaut à la base de données et celles allant chercher tous les systèmes enregistrer.
Une difficulté potentielle se situant en amont consiste dans le fait de pouvoir enregistrer d'éventuelles formes générées par les algorithmes génétiques. Celles-ci pourraient peut-être demander une refonte partielle de la structure de la base de données.
Un bogue concernant les « slider » ne s'ajustant pas correctement à la probabilité spécifiée a accaparé beaucoup plus de temps que prévu.
Lier le contrôleur à la vue et au panneau de contrôle a nécessité de nombreux essais particulièrement en ce qui concerne la mise à jour des paramètres du contrôleur.
Ajustements potentiels
Certains aspects paramétrables des algorithmes génétiques se verront repoussés au Sprint 3 notamment ceux concernant les stratégies de sélection, mais également ceux évaluant la fitness.
Il est possible que la structure des base de données doivent être revue pour accommoder les formes générées par les algorithmes génétiques, puisqu'elle ne seront pas nécessairement générées de la même manière.
Commentaires
Étant donné les délais occasionnés par le Sprint 1, le Sprint 2 s'est avéré plus court que prévu. Certaines fonctionnalités, principalement celles touchant aux algorithmes génétiques, se sont vues repoussées au Sprint 3. Cette décision repose aussi sur un souhait de cohésion : les efforts seront davantage concentrés sur un aspect et un concept.
Dans l'ensemble, la vue n'a pas nécessité d'ajustements majeurs lors de sa connection avec le contrôleur, même si certains widgets comme les « sliders » ont dû être réajustés (les valeurs lors de leur initialisation étaient contre-intuitives, il a fallu les ajuster dans la classe même par souci de réutilisabilité).
Temps passé sur le projet
11.5 heures
Niveau d'avancement (%)
50
Satisfaction (%)
55