## Planification
Ariel Hotz-Garber
Systèmes Lindenmayer et algorithmes génétiques
Tâche | Titre | Liste tâches préalables | Priorité | Difficulté | Temps requis | Sprint
1 | Lsystem attributs et transformation |  | Essentiel | Moyen | 180 | Spint 1 | 900
2 | Lsystem génération aléatoire | 1 | Essentiel | Moyen | 180 | Spint 1 | 900
3 | Vue panneau Lsystem |  | Essentiel | Facile | 120 | Spint 1 | 120
4 | Vue panneau simulation | 3 | Essentiel | Facile | 120 | Spint 1 | 120
5 | Vue panneau génétique | 3,4 | Essentiel | Facile | 120 | Spint 1 | 120
6 | Contrôleur fonctions Lsystem | 1,2 | Essentiel | Moyen | 60 | Spint 1 | 300
7 | Vue connection contrôleur et panneau contrôle | 6 | Essentiel | Moyen | 60 | Spint 1 | 300
8 | Turtle setup |  | Essentiel | Facile | 30 | Spint 1 | 30
9 | Turtle draw functions | 8 | Essentiel | Incertain | 120 | Spint 1 | 900
10 | Contrôleur look up table | 7,8,9 | Essentiel | Incertain | 90 | Sprint 2 | 675
11 | Lsystem paramètres | 1,2 | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 2 | 30
12 | Algorithme génétique attribut et setup |  | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
13 | Algorithme génétique fitness | 12 | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
14 | Algorithme génétique élitisme et croisement | 12, 13 | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
15 | Algorithme génétique mutation | 12, 13, 14 | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 | 1200
16 | Contrôleur fonctions génétique |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2 | 300
17 | Paramètres algorithme génétique | 12, 13, 14, 15 | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 2 | 30
18 | Algorithme génétique timeout | 12, 13, 14, 15, 16 | Souhaité | Incertain | 120 | Sprint 2 | 900
19 | Lsystem DAO |  | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 3 | 30
20 | Lien vue DAO | 1, 3 | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 3 | 30
21 | Ajout stratégies sélection | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 | Optionnel | Incertain | 120 | Sprint 3 | 900
22 | Ajout critères fitness | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 | Optionnel | Incertain | 120 | Sprint 3 | 900
23 | Ajout tropisme Lsystem | 1, 2 | Optionnel | Difficile | 120 | Sprint 3 | 1200
24 | Ajout branchement Lsystem | 1, 2 | Optionnel | Difficile | 120 | Sprint 3 | 1200
25 | Lsystem timeout | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | Souhaité | Incertain | 120 | Sprint 3 | 900

## Sommaire
Nombre de tâches | 25
Difficulté moyenne | 6.3354
Temps total requis | 2460

## Rapport d'étape Sprint 3
Tâches accomplies
Algorithme génétique attribut et setup
Algorithme génétique fitness
Algorithme génétique élitisme et croisement
Algorithme génétique mutation
Contrôleur fonctions génétique
Paramètres algorithme génétique
Tâches non accomplies
Algorithme génétique timeout
Ajout tropisme Lsystem
Difficultés encontrées
Obtenir des images intéressantes à l'aide de l'algorithme génétique s'est avéré très difficile de par le nombre de paramètres influant sur les résultats
Une population de départ trop grande ou des itérations trop nombreuses lors de la transformation des systèmes ralentissent considérablement le temps d'exécution de l'application.
Les classes et fonctions préalablement nécessaires à la réalisation de l'algorithme génétique ont demandé beaucoup de temps à développer, notamment en raison du concept de récursivité.
Développer des fonctions afin d'évaluer la fitness des systèmes a demandé beaucoup d'essais et d'erreurs.
L'encapsulation des arbres dans un nouvel objet a été executé de manière un peu maladroite
Ajustements potentiels
En raison d'un manque de temps, la fitness ne sera pas paramétrable.
Revoir la classe Tree afin qu'elle encapsule mieux les systèmes.
Commentaires
Un des problèmes important de l'application demeure son temps d'exécution trop important lorsque certains paramètres sont poussés à leur limite.
Temps passé sur le projet
27.5 heures
Niveau d'avancement (%)
80
Satisfaction (%)
80